## 프로그램리스트
파일명 | 기능명 | 기능설명 | 프론트엔드 개발자 | 백엔드 개발자 | 완료예정일
index.html | 메인페이지 | 메인페이지 | 길진수 | 길진수 | 2023-03-03
coordination.html | 코디상세게시판 | 코디게시글 상세페이지 | 길진수 | 길진수 | 2023-03-03
coordinationBoard.html | 코디게시판 | 코디게시글 목록을 보여줌 | 길진수 | 길진수 | 2023-02-28
shoppingcart.html | 장바구니 | 사용자가 장바구니에 담은것들,가격합계, 할인을 보여줌 | 길진수 | 길진수 | 2023-02-28
wishListPage.html | 위시리스트 | 사용자가 위시리스트를 체크한것을 보여줌 | 길진수 | 길진수
announcement.html | 공지사항 | 고객들에게 공지할 사항 게시판 | 김병근 | 김병근 | 2023-03-02
login.html | 로그인페이지 | ID/PW 입력 | 김용범 | 김용범
mypage.html | 마이페이지 | 구매목록 | 김용범 | 길진수 | 2023-03-02
shop.html | 쇼핑페이지 | 상품브라우징.카테고리별 리스팅 | 김용범 | 김용범 | 2023-03-02
signup.html | 회원가입페이지 | 회원가입 정보입력 | 김용범 | 김용범
faq.html | FAQ 게시판 | 자주 묻는 질문들 정리 | 김병근 | 김병근 | 2023-03-02
qna.html | QNA 게시판 | 고객과 게시판 통해 질문 답변 | 김병근 | 김병근 | 2023-03-02
admin_list.html | (관리자페이지) 게시판 |  | 김병근 | 김병근 | 2023-03-02
admin.html | (관리자페이지) 베스트상품 통계 |  | 김병근 | 김병근 | 2023-03-02
item_info.html | 상품상세페이지 |  | 김병근 | 김병근
review.html | 리뷰게시판 | 요청에 의해 삭제 | 김병근 | 김병근 | 요청에 의해 삭제
delivery_address.html | 받는사람 정보입력 페이지 | 주문페이지에서 배송지추가 클릭시 페이지 뜸 | 길진수 | 길진수 | 2023-02-28
purchasePage.html | 주문페이지 | 주문에 필요한 정보기입 페이지 | 길진수 | 길진수 | 2023-02-28
write_coordination.html | 코디 게시글 작성 페이지 | 코디 게시글 작성 페이지 | 길진수 | 길진수 | 2023-02-28
mypage.html | 개인정보수정 | 유저 개인정보수정 페이지 | 김용범 | 김용범
qnaboard | QNA 게시판 내용 |  | 김병근 | 김병근 | 2023-03-03
qnaForm | QNA 작성 폼 |  | 김병근 | 김병근 | 2023-03-02
faqboard | FAQ 게시판 내용 |  | 김병근 | 김병근 | 2023-03-02
faqForm | FAQ 작성 폼 |  | 김병근 | 김병근 | 2023-03-02
announcementboard | 공지사항 게시판 내용 |  | 김병근 | 김병근 | 2023-03-02
announcementForm | 공지사항 작성 폼 |  | 김병근 | 김병근 | 2023-03-02
write_coordination.html | 코디게시글 수정 페이지 | 코디 게시글을 수정하는 페이지 | 길진수 | 길진수

## TEST_예시
테스트 예시
테스트케이스 ID | announcement
시작 조건 | - 관리자 권한이 있어야함 - 공지사항 작성 화면
종료 조건 | - 정상 동작
예상 결과 | - 공지사항 리스트 표시
실제 결과(요청팀) | pass - 파일 첨부 시 에러 발생 : error 500
테스트 결과자 | 000
테스트 시나리오 | - 로그인 상태 - 관리자 화면 이동 - 공지 사항 작성 화면 이동 - 항목 맞춰 입력 - 등록 버튼 클릭 + 제목 미 입력시 입력 요청 표시
테스트 데이터 | - 제목 : - 내용 : | 테스트 데이터 제목: test_작성에 대한 공지 등록일: 2023-03-08 내용: 작성에 대한 공지 첫번째 작성에 대한 공지 두번째 파일첨부(option): example.png
테스트케이스 ID | announcement
시작 조건 | - 관리자 권한이 있어야함 - 공지사항 작성 화면
종료 조건 | - 정상 동작
예상 결과 | - 공지사항 리스트 표시
실제 결과(요청팀) | pass - 파일 첨부 시 에러 발생 : error 500
테스트 결과자 | 000
테스트 시나리오 | - 로그인 상태 - 관리자 화면 이동 - 공지 사항 작성 화면 이동 - 항목 맞춰 입력 - 등록 버튼 클릭 + 제목 미 입력시 입력 요청 표시
테스트 데이터 | - 제목 : - 내용 :

## 김용범테스트케이스
테스트 예시
테스트케이스 ID | shop | 테스트케이스 ID | 테스트케이스 ID
시작 조건 | -일반사용자(anonymous user) -상품 페이지 | 시작 조건 | 시작 조건
종료 조건 | -정상동작 | 종료 조건 | 종료 조건
예상 결과 | -상품 목록 표시/베스트셀러상품 표시 | 예상 결과 | 예상 결과
실제 결과(요청팀) | carousel 및 상품 페이지 오류없이 접근 가능 | 실제 결과(요청팀) | 실제 결과(요청팀)
테스트 결과자(요청팀)_ | 박찬희 | 테스트 결과자(요청팀) | 테스트 결과자(요청팀)
테스트 시나리오 | -일반사용자 상태 -상품 페이지로 이동 -Carousel 좌우 버튼 누르기 | 테스트 시나리오 | 테스트 시나리오
테스트 데이터 | -없음 | 테스트 데이터 | 테스트 데이터

## 길진수테스트케이스
테스트 예시
테스트케이스 ID | write_coordination | 테스트케이스 ID | purchase | 테스트케이스 ID | edit_coordination
시작 조건 | - 회원이어야함 - 코디게시글 작성 화면 | 시작 조건 | - 회원이어야함 - 구입페이지 화면 | 시작 조건 | - 회원이어야함 - 코디게시글 수정화면 - 게시글 작성자여야 함
종료 조건 | - 정상작동 | 종료 조건 | - 정상작동 | 종료 조건 | - 정상작동
예상 결과 | - 코디게시판 리스트 표시 | 예상 결과 | - 메인화면 표시 | 예상 결과 | - 코디게시판 리스트 표시
실제 결과(요청팀) | 코디게시판 클릭 시 오류 error 500 | 실제 결과(요청팀) | - 카트 담기 클릭 시 장바구니에 추가 안됨 - 장바구니 목록에서 주문하기 클릭 시 오류(error 500) | 실제 결과(요청팀) | 코디게시판 안 들어 가짐(error 500)
테스트 결과자 | 배하선 | 테스트 결과자 | 배하선 | 테스트 결과자 | 이은솔
테스트 시나리오 | - 로그인 상태 - 코디게시글 작성 화면 이동 - 항목 맞춰 입력 - 등록 버튼 클릭 + 제목 미 입력시 입력 요청 표시 | 테스트 시나리오 | - 로그인 상태 - 장바구니에 물품 담기 - 주문하기 버튼 클릭 - 항목 맞춰 입력 +배송지 추가버튼 클릭시 작은창 표시 | 테스트 시나리오 | - 로그인 상태 - 코디게시글 게시판 이동 - 자신이 만든 코디게시글 이동 - 수정버튼 클릭 - 항목 맞춰 입력 + 제목 미 입력시 입력 요청 표시
테스트 데이터 | - 제목 : test - 이름 : 이소룡 - 키/ 몸무게 : 171/61 - 직책 : 배우 - 내용 : 테스트입니다 - 파일첨부 : 이소룡.png, .이소룡2.png | 테스트 데이터 | - 배송지 이름 : 우리집 - 이름 : 홍길동 - 휴대전화 : 010-1111-1111 - 배송지 주소 : (02154) 경기도 화성시 1002호 - 배송 요청사항 : 부재 시 경비실에 맡겨주세요 | 테스트 데이터 | - 제목 : test 수정입니다 - 이름 : 이소룡 - 키/ 몸무게 : 171/61 - 직책 : 배우 - 내용 : 테스트 수정했습니다 - 파일첨부 : 이소룡.png, .이소룡2.png

## 김병근테스트케이스
테스트 케이스 ID | 테스트 케이스 ID | 테스트 케이스 ID | 테스트 케이스 ID | 테스트 케이스 ID | 테스트 케이스 ID | 테스트 케이스 ID | 테스트 케이스 ID
시작 조건 | - 관리자 권한 있어야 함. - 공지사항 작성 화면 |  | 시작 조건 | - QNA 작성 화면 |  | 시작 조건 | - 관리자 권한 있어야 함. - FAQ 작성 화면
종료 조건 | - 정상 동작 |  | 종료 조건 | - 정상 동작 |  | 종료 조건 | - 정상 동작
예상 결과 | - 관리자 페이지 표시 |  | 예상 결과 | - QNA 게시판 표시 |  | 예상 결과 | - 관리자 페이지 표시
실제 결과(요청팀) | 공지사항 작성화면은 뜨지만 작성 버튼을 누르면 에러가 뜹니다. (error 500) |  | 실제 결과(요청팀) | - QNA 작성하기가 오류 뜹니다.(error 500) - QNA 검색이 작동 안 됩니다. - 페이지네이션이 안 넘어갑니다. |  | 실제 결과(요청팀) | FAQ 글쓰기가 오류 뜹니다.(error 500)
테스트 결과자(요청팀) | 이은솔 |  | 테스트 결과자(요청팀) | 김소희 |  | 테스트 결과자(요청팀) | 김소희
테스트 시나리오 | - 로그인 상태 - 관리자 화면 - 게시판 이동 - 공지 사항 작성 화면 이동 - 항목 맞추어 입력 - 게시글 작성 버튼 클릭 |  | 테스트 시나리오 | - 로그인 상태 - QNA 화면 이동 - QNA 작성 화면 이동 - 항목 맞추어 입력 - 게시글 작성 버튼 클릭 |  | 테스트 시나리오 | - 로그인 상태 - 관리자 화면 - 게시판 이동 - FAQ 작성 화면 이동 - 항목 맞추어 입력 - 게시글 작성 버튼 클릭
테스트 데이터 | - 제목 : Test_공지사항 - 등록일 : 테스트 날짜 - 내용 : 공지사항 첫번째 공지사항 두번째 |  | 테스트 데이터 | - 제목 : Test_QNA - 등록일 : 테스트 날짜 - 내용 : QNA 첫번째 QNA두번째 |  | 테스트 데이터 | - 제목 : Test_FAQ - 등록일 : 테스트 날짜 - 내용 : FAQ 첫번째 FAQ 두번째